## Arkusz1
harmonogram realizacji działań
w ramach projektu
KOWALE LOSU
nr RPLD.09.01.01-10-D010/17

## zad.1
Zadanie 1 |  | Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej – 8h/UP
Miejsce realizacji: Gmina Mokrsko - Mokrsko 233 kod 98-345
PSYCHOLOG 4H
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 1 | 26.07.2018 | 8.00-10.00 | 2 | 27.07.2018 | 8.00-10.00 | 2 | 4
2 | osoba 2 | 25.07.2018 | 10.00-12.00 | 2 | 27.07.2018 | 14.00-16.00 | 2 | 4
3 | osoba 3 | 27.07.2018 | 10.00-12.00 | 2 | 27.07.2018 | 16.00-18.00 | 2 | 4
4 | osoba 4 | 27.07.2018 | 12.00-14.00 | 2 | 28.07.2018 | 8.00-10.00 | 2 | 4
5 | osoba 5 | 25.07.2018 | 08.00-10.00 | 2 | 26.07.2018 | 12.00-16.00 | 2 | 4
6 | osoba 6 | 26.07.2018 | 10.00-12.00 | 2 | 28.07.2018 | 14.00-16.00 | 2 | 4
7 | osoba 7 | 30.07.2018 | 10.00-14.00 | 4 |  |  |  | 4
8 | osoba 8 | 30.07.2018 | 14.00-18-00 | 4 |  |  |  | 4
9 | osoba 9 | 27.07.2018 | 18.00-20.00 | 2 | 28.07.2018 | 16.00-18.00 | 2 | 4
10 | osoba 10 | 25.07.2018 | 12.00-16.00 | 4 |  |  |  | 4
40
DORADCA 4H
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 1 | 29.07.2018 | 8.00-12.00 | 4 |  |  |  | 4
2 | osoba 2 | 27.07.2018 | 16.00-20.00 | 4 |  |  |  | 4
3 | osoba 3 | 28.07.2018 | 8.00-12.00 | 4 |  |  |  | 4
4 | osoba 4 | 29.07.2018 | 16.00-20.00 | 4 |  |  |  | 4
5 | osoba 5 | 28.07.2018 | 12.00-16.00 | 4 |  |  |  | 4
6 | osoba 6 | 28.07.2018 | 16.00-20.00 | 4 |  |  |  | 4
7 | osoba 7 | 30.07.2018 | 16.00-20.00 | 4 |  |  |  | 4
8 | osoba 8 | 31.07.2018 | 8.00-12.00 | 4 |  |  |  | 4
9 | osoba 9 | 29.07.2018 | 12.00-16.00 | 4 |  |  |  | 4
10 | osoba 10 | 26.07.2018 | 16.00-20.00 | 4 |  |  |  | 4
40
Zadanie 1 |  | Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej – 8h/UP
PSYCHOLOG 4H
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 11 | 2018-11-02 | 8-12 | 4 |  |  |  | 4
2 | osoba 12 | 2018-11-02 | 12-16 | 4 |  |  |  | 4
3 | oaoba 13 | 2018-11-03 | 8-10 | 2 | 5.11.2018 | 8-10 | 2 | 4
4 | osoba 14 | 2018-11-03 | 10-12 | 2 | 5.11.2018 | 10-12 | 2 | 4
5 | osoba 15 | 2018-11-04 | 8-12 | 4 |  |  |  | 4
6 | osoba 16 | 2018-11-03 | 14-16 | 2 | 5.11.2018 | 12-14 | 2 | 4
7 | osoba 17 | 2018-11-03 | 16-18 | 2 | 5.11.2018 | 16-18 | 2 | 4
8 | osoba 18 | 2018-11-03 | 18-20 | 2 | 5.11.2018 | 14-16 | 2 | 4
9 | osoba 19 | 2018-11-04 | 16-20 | 4 |  |  |  | 4
10 | osoba 20 | 2018-11-02 | 16-20 | 4 |  |  |  | 4
40
DORADCA 4H
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 11 | 06.11.2018 | 8-10 | 2 | 08.11.2018 | 10-12 | 2 | 4
2 | osoba 12 | 06.11.2018 | 10-12 | 2 | 08.11.2018 | 12-14 | 2 | 4
3 | osoba 13 | 06.11.2018 | 12-14 | 2 | 08.11.2018 | 14-16 | 2 | 4
4 | osoba 14 | 07.11.2018 | 8-10 | 2 | 08.11.2018 | 8-10 | 2 | 4
5 | osoba 15 | 06.11.2018 | 17-21 | 4 |  |  |  | 4
6 | osoba 16 | 07.11.2018 | 10-12 | 2 | 09.11.2018 | 8-10 | 2 | 4
7 | osoba 17 | 07.11.2018 | 12-14 | 2 | 09.11.2018 | 10-11 | 2 | 4
8 | osoba 18 | 07.11.2018 | 14-16 | 2 | 09.11.2018 | 14-16 | 2 | 4
9 | osoba 19 | 07.11.2018 | 16-18 | 2 | 09.11.2018 | 12-14 | 2 | 4
10 | osoba 20 | 07.11.2018 | 18-20 | 2 | 09.11.2018 | 16-18 | 2 | 4
40

## zad.2
ZADANIE 2 |  | Wsparcie coachingowe - 12h/UP
| Wsparcie coachingowe | [7 empty] | 12 godz./os
Miejsce realizacji: Gmina Mokrsko - Mokrsko 233 kod 98-345
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 1 | 02.08.2018 | 10-11 | 1 | 2018-09-02 | 10-11 | 1 | 16.09.2018 | 10-11 | 1 | 23.09.2018 | 11-12 | 1 | 28.10.2018 | 10-11 | 1 | 4.11.2018 | 9-12 | 3 | 2018-11-18 | 8-9 | 1 |  |  |  | 2018-11-25 | 8-9 | 1 | 2018-12-02 | 7-9 | 2 | 12
2 | osoba 2 | 02.08.2018 | 11-12 | 1 | 2018-09-02 | 16-17 | 1 | 16.09.2018 | 17-18 | 1 | 23.09.2018 | 14-15 | 1 | 28.10.2018 | 14-15 | 1 | 4.11.2018 | 12-15 | 3 | 2018-11-18 | 9-10 | 1 |  |  |  | 2018-11-25 | 9-10 | 1 | 2018-12-02 | 9-11 | 2 | 12
3 | osoba 3 | 02.08.2018 | 9-10 | 1 | 2018-09-02 | 9-10 | 1 | 16.09.2018 | 9-10 | 1 | 23.09.2018 | 15-16 | 1 | 28.10.2018 | 9-10 | 1 | 4.11.2018 | 15-17 | 2 | 2018-11-18 | 10-11 | 1 |  |  |  | 2018-11-25 | 10-11 | 1 | 2018-12-02 | 11-14 | 3 | 12
4 | osoba 4 | 02.08.2018 | 12-13 | 1 | 2018-09-02 | 14-15 | 1 | 16.09.2018 | 16-17 | 1 | 23.09.2018 | 13-14 | 1 | 28.10.2018 | 16-17 | 1 | 4.11.2018 | 17-19 | 2 | 2018-11-18 | 11-12 | 1 | 2018-11-24 | 8-11 | 3 | 2018-11-25 | 11-12 | 1 |  |  |  | 12
5 | osoba 5 | 02.08.2018 | 13-14 | 1 | 2018-09-02 | 13-14 | 1 | 16.09.2018 | 13-14 | 1 | 23.09.2018 | 10-11 | 1 | 28.10.2018 | 17-18 | 1 | 4.11.2018 | 19-21 | 2 | 2018-11-18 | 12-13 | 1 |  |  |  | 2018-11-25 | 12-13 | 1 | 2018-12-02 | 14-17 | 3 | 12
6 | osoba 6 | 03.08.2018 | 8-9 | 1 | 2018-09-02 | 11-12 | 1 | 16.09.2018 | 11-12 | 1 | 23.09.2018 | 16-17 | 1 | 28.10.2018 | 11-12 | 1 | 3.11.2018 | 7-10 | 3 | 2018-11-18 | 13-14 | 1 | 2018-11-24 | 11-13 | 2 | 2018-11-25 | 13-14 | 1 |  |  |  | 12
7 | osoba 7 | 03.08.2018 | 9-10 | 1 | 2018-09-02 | 15-16 | 1 | 16.09.2018 | 15-16 | 1 | 23.09.2018 | 17-18 | 1 | 28.10.2018 | 15-16 | 1 | 3.11.2018 | 10-12 | 2 | 2018-11-18 | 14-15 | 1 |  |  |  | 2018-11-25 | 14-15 | 1 | 2018-12-02 | 17-20 | 3 | 12
8 | osoba 8 | 03.08.2018 | 10-11 | 1 | 2018-09-02 | 8-9 | 1 | 16.09.2018 | 8-9 | 1 | 23.09.2018 | 8-9 | 1 | 28.10.2018 | 8-9 | 1 | 3.11.2018 | 12-15 | 3 | 2018-11-18 | 15-16 | 1 | 2018-11-24 | 13-15 | 2 | 2018-11-25 | 15-16 | 1 |  |  |  | 12
9 | osoba 9 | 03.08.2018 | 11-12 | 1 | 2018-09-02 | 12-13 | 1 | 16.09.2018 | 12-13 | 1 | 23.09.2018 | 9-10 | 1 | 28.10.2018 | 12-13 | 1 | 3.11.2018 | 15-18 | 3 | 2018-11-18 | 16-17 | 1 | 2018-11-24 | 15-17 | 2 | 2018-11-25 | 16-17 | 1 |  |  |  | 12
10 | osoba 10 | 02.08.2018 | 8-9 | 1 | 2018-09-02 | 17-18 | 1 | 16.09.2018 | 14-15 | 1 | 23.09.2018 | 12-13 | 1 | 28.10.2018 | 13-14 | 1 | 3.11.2018 | 18-21 | 3 | 2018-11-18 | 17-18 | 1 | 2018-11-24 | 17-19 | 2 | 2018-11-25 | 17-18 | 1 |  |  |  | 12
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | [6 empty] | SUMA
1 | osoba 11 | 2018-11-10 | 8-9 | 1 | 05.12.2018 | 8-9 | 1 | 2019-02-03 | 8-10 | 2 |  |  |  | 2019-02-10 | 16-18 | 2 | 2019-02-17 | 12-14 | 2 | 2019-02-24 | 16-18 | 2 | 2019-02-28 | 16-18 | 2 | [6 empty] | 12
2 | osoba 12 | 2018-11-10 | 9-10 | 1 | 05.12.2018 | 9-10 | 1 | 2019-02-03 | 10-12 | 2 |  |  |  | 2019-02-10 | 18-20 | 2 | 2019-02-17 | 14-16 | 2 | 2019-02-24 | 18-20 | 2 | 2019-02-28 | 18-20 | 2 | [6 empty] | 12
3 | osoba 13 | 2018-11-10 | 10-11 | 1 | 05.12.2018 | 10-11 | 1 | 2019-02-03 | 12-14 | 2 |  |  |  | 2019-02-24 | 8-10 | 2 | 2019-02-17 | 16-18 | 2 | 2019-03-17 | 12-14 | 2 | 2019-04-19 | 16-18 | 2 | [6 empty] | 12
4 | osoba 14 | 2018-11-10 | 11-12 | 1 | 05.12.2018 | 11-12 | 1 | 2019-02-03 | 14-16 | 2 |  |  |  | 2019-02-24 | 10-12 | 2 | 2019-02-17 | 18-20 | 2 | 2019-03-17 | 14-16 | 2 | 2019-04-19 | 18-20 | 2 | [6 empty] | 12
5 | osoba 15 | 2018-11-10 | 12-13 | 1 | 05.12.2018 | 12-13 | 1 | 2019-02-02 | 14-16 | 2 | 2019-02-03 | 16-18 | 2 | 2019-02-24 | 12-14 | 2 |  |  |  | 2019-02-27 | 16-18 | 2 | 2019-03-24 | 12-14 | 2 | [6 empty] | 12
6 | osoba 16 | 2018-11-10 | 13-14 | 1 | 05.12.2018 | 13-14 | 1 | 2019-02-02 | 16-18 | 2 | 2019-02-03 | 18-20 | 2 | 2019-02-24 | 14-16 | 2 |  |  |  | 2019-02-27 | 18-20 | 2 | 2019-03-24 | 14-16 | 2 | [6 empty] | 12
7 | osoba 17 | 2018-11-10 | 14-15 | 1 | 05.12.2018 | 14-15 | 1 |  |  |  | 2019-02-10 | 8-10 | 2 | 2019-02-11 | 16-18 | 2 | 2019-03-17 | 8-10 | 2 | 2019-03-24 | 8-10 | 2 | 2019-04-25 | 16-18 | 2 | [6 empty] | 12
8 | osoba 18 | 2018-11-10 | 15-16 | 1 | 05.12.2018 | 15-16 | 1 |  |  |  | 2019-02-10 | 10-12 | 2 | 2019-02-11 | 18-20 | 2 | 2019-03-17 | 10-12 | 2 | 2019-03-24 | 10-12 | 2 | 2019-04-25 | 18-20 | 2 | [6 empty] | 12
9 | osoba 19 | 2018-11-10 | 16-17 | 1 | 05.12.2018 | 16-17 | 1 |  |  |  | 2019-02-10 | 12-14 | 2 | 2019-02-17 | 8-10 | 2 | 2019-02-26 | 16-18 | 2 | 2019-03-17 | 16-18 | 2 | 2019-03-24 | 16-18 | 2 | [6 empty] | 12
10 | osoba 20 | 2018-11-10 | 17-18 | 1 | 05.12.2018 | 17-18 | 1 |  |  |  | 2019-02-10 | 14-16 | 2 | 2019-02-17 | 10-12 | 2 | 2019-02-26 | 18-20 | 2 | 2019-03-17 | 18-20 | 2 | 2019-03-24 | 18-20 | 2 | [6 empty] | 12

## zad.3
ZADANIE 3 |  | SPECJALISTYCZNE WSPARCIE DORADCZE 6H/UP
Miejsce realizacji: Gmina Mokrsko - Mokrsko 233 kod 98-345
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 1 | 06.11.2018 | 16-18 | 2 | 13.11.2018 | 16-18 | 2 | 20.11.2018 | 16-18 | 2 | 6
2 | osoba 2 | 06.11.2018 | 16-18 | 2 | 12.11.2018 | 16-18 | 2 | 19.11.2018 | 16-18 | 2 | 6
3 | osoba 3 | 06.11.2018 | 18-20 | 2 | 12.11.2018 | 18-20 | 2 | 19.11.2018 | 18-20 | 2 | 6
4 | osoba 4 | 05.11.2018 | 16-18 | 2 | 12.11.2018 | 16-18 | 2 | 19.11.2018 | 16-18 | 2 | 6
5 | osoba 5 | 06.11.2018 | 16-18 | 2 | 12.11.2018 | 18-20 | 2 | 19.11.2018 | 18-20 | 2 | 6
6 | osoba 6 | 06.11.2018 | 18-20 | 2 | 13.11.2018 | 16-18 | 2 | 20.11.2018 | 16-18 | 2 | 6
7 | osoba 7 | 05.11.2018 | 16-18 | 2 | 13.11.2018 | 16-18 | 2 | 20.11.2018 | 16-18 | 2 | 6
8 | osoba 8 | 06.11.2018 | 18-20 | 2 | 13.11.2018 | 18-20 | 2 | 20.11.2018 | 18-20 | 2 | 6
9 | osoba 9 | 05.11.2018 | 18-20 | 2 | 13.11.2018 | 18-20 | 2 | 20.11.2018 | 18-20 | 2 | 6
10 | osoba 10 | 05.11.2018 | 18-20 | 2 | 13.11.2018 | 18-20 | 2 | 20.11.2018 | 18-20 | 2 | 6
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 11 | 08.12.2018 | 8-10 | 2 | 15.12.2018 | 8-10 | 2 | 12.01.2019 | 8-10 | 2 | 6
2 | osoba 12 | 08.12.2018 | 10-12 | 2 | 15.12.2018 | 10-12 | 2 | 12.01.2019 | 10-12 | 2 | 6
3 | oaoba 13 | 08.12.2018 | 12-14 | 2 | 15.12.2018 | 12-14 | 2 | 12.01.2019 | 12-14 | 2 | 6
4 | osoba 14 | 7.01.2019 | 8-10 | 2 | 14.01.2019 | 8-10 | 2 | 16.01.2019 | 8-10 | 2 | 6
5 | osoba 15 | 7.01.2019 | 10-12 | 2 | 14.01.2019 | 10-12 | 2 | 16.01.2019 | 10-12 | 2 | 6
6 | osoba 16 | 08.12.2014 | 14-16 | 2 | 15.12.2018 | 14-16 | 2 | 12.01.2019 | 14-16 | 2 | 6
7 | osoba 17 | 08.12.2018 | 16-18 | 2 | 15.12.2018 | 16-18 | 2 | 12.01.2019 | 16-18 | 2 | 6
8 | osoba 18 | 7.01.2019 | 12-14 | 2 | 14.01.2019 | 12-14 | 2 | 16.01.2019 | 12-14 | 2 | 6
9 | osoba 19 | 7.01.2019 | 14-16 | 2 | 14.01.2019 | 14-16 | 2 | 16.01.2019 | 14-16 | 2 | 6
10 | osoba 20 | 7.01.2019 | 16-18 | 2 | 14.01.2019 | 16-18 | 2 | 16.01.2019 | 16-18 | 2 | 6

## zad.4
ZADANIE 4 |  | Poradnictwo zawodowe - 8h/UP |  |  |  | Zadanie 4 |  | Poradnictwo zawodowe - 8h/UP
Miejsce realizacji: Gmina Mokrsko - Mokrsko 233 kod 98-345
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 1 | 06.08.2018 | 8-9 | 1 | 02.09.2018 | 8-9 | 1 | 6.10.2018 | 8-9 | 1 | 13.10.2018 | 8-9 | 1 | 20.10.2018 | 8-9 | 1 | 27.10.2018 | 8-9 | 1 | 03.11.2018 | 8-10 | 2 | 8
2 | osoba 2 | 06.08.2018 | 9-10 | 1 | 02.09.2018 | 9-10 | 1 | 6.10.2018 | 9-10 | 1 | 13.10.2018 | 9-10 | 1 | 20.10.2018 | 9-10 | 1 | 27.10.2018 | 9-10 | 1 | 03.11.2018 | 10-12 | 2 | 8
3 | osoba 3 | 07.08.2018 | 10-11 | 1 | 02.09.2018 | 10-11 | 1 | 6.10.2018 | 10-11 | 1 | 13.10.2018 | 10-11 | 1 | 20.10.2018 | 10-11 | 1 | 27.10.2018 | 10-11 | 1 | 03.11.2018 | 12-14 | 2 | 8
4 | osoba 4 | 07.08.2018 | 11-12 | 1 | 02.09.2018 | 11-12 | 1 | 6.10.2018 | 11-12 | 1 | 13.10.2018 | 11-12 | 1 | 20.10.2018 | 11-12 | 1 | 27.10.2018 | 11-12 | 1 | 03.11.2018 | 14-16 | 2 | 8
5 | osoba 5 | 06.08.2018 | 12-13 | 1 | 02.09.2018 | 12-13 | 1 | 6.10.2018 | 12-13 | 1 | 13.10.2018 | 12-13 | 1 | 20.10.2018 | 12-13 | 1 | 27.10.2018 | 12-13 | 1 | 03.11.2018 | 16-18 | 2 | 8
6 | osoba 6 | 07.08.2018 | 17-18 | 1 | 02.09.2018 | 17-18 | 1 | 6.10.2018 | 17-18 | 1 | 13.10.2018 | 17-18 | 1 | 20.10.2018 | 17-18 | 1 | 27.10.2018 | 17-18 | 1 | 04.11.2018 | 8-10 | 2 | 8
7 | osoba 7 | 08.08.2018 | 13-14 | 1 | 02.09.2018 | 13-14 | 1 | 6.10.2018 | 13-14 | 1 | 13.10.2018 | 13-14 | 1 | 20.10.2018 | 13-14 | 1 | 27.10.2018 | 13-14 | 1 | 04.11.2018 | 10-12 | 2 | 8
8 | osoba 8 | 08.08.2018 | 16-17 | 1 | 02.09.2018 | 16-17 | 1 | 6.10.2018 | 16-17 | 1 | 13.10.2018 | 16-17 | 1 | 20.10.2018 | 16-17 | 1 | 27.10.2018 | 16-17 | 1 | 04.11.2018 | 12-14 | 2 | 8
9 | osoba 9 | 07.08.2018 | 14-15 | 1 | 02.09.2018 | 14-15 | 1 | 6.10.2018 | 14-15 | 1 | 13.10.2018 | 14-15 | 1 | 20.10.2018 | 14-15 | 1 | 27.10.2018 | 14-15 | 1 | 04.11.2018 | 14-16 | 2 | 8
10 | osoba 10 | 06.08.2018 | 15-16 | 1 | 02.09.2018 | 15-16 | 1 | 6.10.2018 | 15-16 | 1 | 13.10.2018 | 15-16 | 1 | 20.10.2018 | 15-16 | 1 | 27.10.2018 | 15-16 | 1 | 04.11.2018 | 16-18 | 2 | 8
80
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin |  |  |  | SUMA
1 | osoba 11 | 12.11.2018 | 8-10 | 2 | 05.12.2018 | 16-18 | 2 | 11.12.2018 | 16-18 | 2 | 18.12.2018 | 18-20 | 2 | [9 empty] | 8
2 | osoba 12 | 12.11.2018 | 10-12 | 2 | 05.12.2018 | 18-20 | 2 | 12.12.2018 | 16-18 | 2 | 19.12.2018 | 16-18 | 2 | [9 empty] | 8
3 | oaoba 13 | 12.11.2018 | 12-14 | 2 | 06.12.2018 | 16-18 | 2 | 12.12.2018 | 18-20 | 2 | 19.12.2018 | 18-20 | 2 | [9 empty] | 8
4 | osoba 14 | 12.11.2018 | 14-16 | 2 | 06.12.2018 | 18-20 | 2 | 13.12.2018 | 16-18 | 2 | 20.12.2018 | 16-18 | 2 | [9 empty] | 8
5 | osoba 15 | 13.11.2018 | 8-11 | 3 | 22.12.2018 | 9-14 | 5 | [15 empty] | 8
6 | osoba 16 | 12.11.2018 | 16-18 | 2 | 07.12.2018 | 16-18 | 2 | 14.12.2018 | 16-18 | 2 | 20.12.2018 | 18-20 | 2 | [9 empty] | 8
7 | osoba 17 | 12.11.2018 | 18-20 | 2 | 07.12.2018 | 18-20 | 2 | 14.12.2018 | 18-20 | 2 | 21.12.2018 | 16-18 | 2 | [9 empty] | 8
8 | osoba 18 | 13.11.2018 | 14-16 | 2 | 10.12.2018 | 16-18 | 2 | 17.12.2018 | 16-18 | 2 | 21.12.2018 | 18-20 | 2 | [9 empty] | 8
9 | osoba 19 | 13.11.2018 | 16-18 | 2 | 10.12.2018 | 18-20 | 2 | 17.12.2018 | 18-20 | 2 | 22.12.2018 | 16-18 | 2 | [9 empty] | 8
10 | osoba 20 | 13.11.2018 | 18-20 | 2 | 11.12.2018 | 18-20 | 2 | 18.12.2018 | 16-18 | 2 | 22.12.2018 | 18-20 | 2 | [9 empty] | 8
80

## zad.5
ZADANIE 5 |  | Przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD) – etap 1 przygotowanie teoretyczne
Miejsce realizacji: Gmina Mokrsko - Mokrsko 233 kod 98-345
Lp. | Nazwisko i imię | Stanowiska pracy | Termin | Ilość godzin
1 | osoba 1 | opiekunka środowiskowa | 16-25.08.2018 | 80
2 | osoba 2 | pracownik prac dorywczych | 17-31.08.2018 | 72
3 | osoba 3 | pracownik kancelaryjny | 3-14.08.2018 | 96
4 | osoba 4 | opiekunka środowiskowa | 16-25.08.2018 | 80
5 | osoba 5 | opiekunka środowiskowa | 16-25.08.2018 | 80
6 | osoba 6 | opiekunka środowiskowa | 16-25.08.2018 | 80
7 | osoba 7 | pracownik prac dorywczych | 17-31.08.2018 | 72
8 | osoba 8 | opiekunka środowiskowa | 16-25.08.2018 | 80
9 | osoba 9 | opiekunka środowiskowa | 16-25.08.2018 | 80
10 | osoba 10 | pracownik kancelaryjny | 3-14.08.2018 | 96
816
Lp. | Nazwisko i imię | Stanowiska pracy | Termin | Ilość godzin
1 | osoba 11 | pracownik utrzymania czystości | 02-27.01.2019 | 78
2 | osoba 12 | pracownik utrzymania czystości | 02-27.01.2019 | 78
3 | oaoba 13 | pracownik utrzymania czystości | 02-27.01.2019 | 78
4 | osoba 14 | pracownik utrzymania czystości | 02-27.01.2019 | 78
5 | osoba 15 | pracownik utrzymania czystości | 02-27.01.2019 | 78
6 | osoba 16 | pracownik utrzymania czystości | 02-27.01.2019 | 78
7 | osoba 17 | pracownik utrzymania czystości | 02-27.01.2019 | 78
8 | osoba 18 | pracownik utrzymania czystości | 02-27.01.2019 | 78
9 | osoba 19 | pracownik utrzymania czystości | 02-27.01.2019 | 78
10 | osoba 20 | pracownik utrzymania czystości z modułem specjalistycznych zasad czyszczenia posadzek twardych | 02-27.01.2019 | 82
784

## zad.6
ZADANIE 6 |  | Przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD) – etap 2: nauka praktyczna w miejscu pracy - 3m-ce/UP
Lp. | Nazwisko i imię | Stanowiska pracy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Nazwa Organizatora | Siedziba, adres Organiztora | Miejsce odbywania (adres) | godz.
1 | osoba 1 | opiekunka środowiskowa | 2018-09-03 | 2018-12-02 | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY | 98-345 MOKRSKO 254 | 98-345 MOKRSKO 254 | 8-16
2 | osoba 2 | pracownik prac dorywczych | 2018-09-03 | 2018-12-02 | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MOKRSKU | 98-345 MOKRSKO 233 | 98-345 MOKRSKO 233 | 8-16
3 | osoba 3 | pracownik kancelaryjny | 2018-09-03 | 2018-12-02 | GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MOKRSKU | 98-345 MOKRSKO 233 | 98-345 MOKRSKO 233 | 8-16
4 | osoba 4 | opiekunka środowiskowa | 2018-09-01 | 2018-11-30 | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 98-345 MOKRSKO 233 | 98-345 MOKRSKO 233 | 8-16
5 | osoba 5 | opiekunka środowiskowa | 2018-09-03 | 2018-12-02 | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY | 98-345 MOKRSKO 254 | 98-345 MOKRSKO 254 | 8-16
6 | osoba 6 | opiekunka środowiskowa | 2018-09-01 | 2018-11-30 | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 98-345 MOKRSKO 233 | 98-345 MOKRSKO 233 | 8-16
7 | osoba 7 | pracownik prac dorywczych | 2018-09-03 | 2018-12-02 | DOM DZIECKA IM. ŚW. U.LEDUCHOWSKIEJ W KOMORNIKACH | KOMORNIKI 30, MOKRSKO 98-345 | KOMORNIKI 30, 98-345 MOKRSKO | 8-16
8 | osoba 8 | opiekunka środowiskowa | 2018-09-03 | 2018-12-02 | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 98-345 MOKRSKO 233 | 98-345 MOKRSKO 233 | 8-16
9 | osoba 9 | opiekunka środowiskowa | 2018-09-01 | 2018-11-30 | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 98-345 MOKRSKO 233 | 98-345 MOKRSKO 233 | 8-16
10 | osoba 10 | pracownik kancelaryjny | 2018-09-03 | 2018-12-02 | ZS i P W KRZYWORZECE – PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KRZYWORZECE | KRZYWORZEKA 166, 98-345 MOKRSKO | KRZYWORZEKA 166, 98-345 MOKRSKO | 8-16
Lp. | Nazwisko i imię | Stanowiska pracy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Nazwa Organizatora | Siedziba, adres Organiztora | Miejsce odbywania (adres) | godz.
1 | osoba 11 | pracownik utrzymania czystości | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Gminna Bibliotek Publiczna | 98-345 Mokrsko 233 | 98-345 Mokrsko 288 | 8-16
2 | osoba 12 | pracownik utrzymania czystości | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Publiczna Szkoła Podstawowa | Chotów, 98-345 Mokrsko | 98-345 Mokrsko 233 | 8-15
3 | oaoba 13 | pracownik utrzymania czystości | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 98-345 MOKRSKO 233 | 98-345 MOKRSKO 254 | 8-15
4 | osoba 14 | pracownik utrzymania czystości | 2019-02-01 | 2019-04-30 | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY | 98-345 MOKRSKO 254 | 98-345 MOKRSKO 254 | 8-15
5 | osoba 15 | pracownik utrzymania czystości | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 98-345 MOKRSKO 233 | 98-345 MOKRSKO 254 | 8-15
6 | osoba 16 | pracownik utrzymania czystości | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Zespół Szkoły i Przedszkola | 98-345 Mokrsko Krzyworzeka 166 | 98-345 Mokrsko 233 | 8-15
7 | osoba 17 | pracownik utrzymania czystości | 2019-02-01 | 2019-04-30 | MIKAWIP Szaniec Piotr | 98-345 Mokrsko 62 | 98-345 Mokrsko 62 | 8-15
8 | osoba 18 | pracownik utrzymania czystości | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 98-345 MOKRSKO 233 | 98-345 MOKRSKO 233 | 8-15
9 | osoba 19 | pracownik utrzymania czystości | 2019-02-01 | 2019-04-30 | Urząd Gminy Mokrsko | 98-345 Mokrsko 233 | 98-345 Mokrsko 233 | 8-16
10 | osoba 20 | pracownik utrzymania czystości | 2019-02-01 | 2019-04-30 | EDUKACJA Waldemar Lewkowicz | 90-273 Łódź Rewolucji 1905 roku 7/24 | 98-300 Wieluń ul. Struga 3 | 8-15

## zad.7
ZADANIE 7 |  | Pośrednictwo pracy - 8h/UP
Miejsce realizacji: Gmina Mokrsko - Mokrsko 233 kod 98-345
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 1 | 2018-11-14 | 16-18 | 2 | 2018-11-19 | 16-18 | 2 | 2018-11-20 | 16-18 | 2 | 2018-11-24 | 12-14 | 2 | 8
2 | osoba 2 | 2018-11-14 | 18-20 | 2 | 2018-11-19 | 18-20 | 2 | 2018-11-20 | 18-20 | 2 | 2018-11-24 | 14-16 | 2 | 8
3 | osoba 3 | 2018-11-15 | 16-18 | 2 | 2018-11-21 | 16-18 | 2 | 2018-11-23 | 8-10 | 2 | 2018-11-24 | 16-18 | 2 | 8
4 | osoba 4 | 2018-11-15 | 18-20 | 2 | 2018-11-21 | 18-20 | 2 | 2018-11-23 | 10-12 | 2 | 2018-11-24 | 18-20 | 2 | 8
5 | osoba 5 | 2018-11-16 | 16-18 | 2 | 2018-11-22 | 16-18 | 2 | 2018-11-23 | 12-14 | 2 | 2018-11-25 | 16-18 | 2 | 8
6 | osoba 6 | 2018-11-16 | 18-20 | 2 | 2018-11-22 | 18-20 | 2 | 2018-11-23 | 14-16 | 2 | 2018-11-25 | 18-20 | 2 | 8
7 | osoba 7 | 2018-11-17 | 16-18 | 2 | 2018-11-28 | 16-18 | 2 | 2018-11-23 | 16-18 | 2 | 2018-11-26 | 16-18 | 2 | 8
8 | osoba 8 | 2018-11-17 | 18-20 | 2 | 2018-11-28 | 18-20 | 2 | 2018-11-23 | 18-20 | 2 | 2018-11-26 | 18-20 | 2 | 8
9 | osoba 9 | 2018-11-18 | 16-18 | 2 | 13.11.22018 | 16-18 | 2 | 2018-11-24 | 8-10 | 2 | 2018-11-27 | 16-18 | 2 | 8
10 | osoba 10 | 2018-11-18 | 18-20 | 2 | 2018-11-14 | 18-20 | 2 | 2018-11-24 | 10-12 | 2 | 2018-11-27 | 18-20 | 2 | 8
80
Lp. | Nazwisko i imię | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | data | godziny | ilość godzin | SUMA
1 | osoba 11 | 2019-03-09 | 8-9 | 1 | 2019-03-10 | 8-10 | 2 | 2019-04-06 | 8-10 | 2 | 2019-04-07 | 8-11 | 3 | 8
2 | osoba 12 | 2019-03-09 | 9-10 | 1 | 2019-03-10 | 10-12 | 2 | 2019-04-06 | 10-12 | 2 | 2019-04-07 | 11-14 | 3 | 8
3 | oaoba 13 | 2019-03-09 | 10-11 | 1 | 2019-03-10 | 12-14 | 2 | 2019-04-06 | 12-14 | 2 | 2019-04-07 | 14-17 | 3 | 8
4 | osoba 14 | 2019-03-09 | 11-12 | 1 | 2019-03-10 | 14-16 | 2 | 2019-04-06 | 14-16 | 2 | 2019-04-07 | 17-20 | 3 | 8
5 | osoba 15 | 2019-03-09 | 12-13 | 1 | 2019-03-10 | 16-18 | 2 | 2019-04-06 | 16-18 | 2 | 2019-04-08 | 16-19 | 3 | 8
6 | osoba 16 | 2019-03-09 | 13-14 | 1 | 2019-03-10 | 18-20 | 2 | 2019-04-06 | 18-20 | 2 | 2019-04-09 | 16-19 | 3 | 8
7 | osoba 17 | 2019-03-09 | 14-15 | 1 | 2019-04-03 | 16-18 | 2 | 2019-04-04 | 16-18 | 2 | 2019-04-10 | 16-19 | 3 | 8
8 | osoba 18 | 2019-03-09 | 15-16 | 1 | 2019-04-03 | 18-20 | 2 | 2019-04-04 | 18-20 | 2 | 2019-04-11 | 16-19 | 3 | 8
9 | osoba 19 | 2019-03-09 | 16-17 | 1 | 2019-04-05 | 16-18 | 2 | 2019-04-16 | 16-18 | 2 | 2019-04-12 | 16-19 | 3 | 8
10 | osoba 20 | 2019-03-09 | 17-18 | 1 | 2019-04-05 | 18-20 | 2 | 2019-04-16 | 18-20 | 2 | 2019-04-15 | 16-19 | 3 | 8
80